## 大额资金使用绩效考评表(设备)
大额资金使用绩效考评表（设备类）
项目名称： |  | 项目申报部门：
考评指标 | 主要考评内容 | 分值 | 自评得分 | 考评得分 | 相关支撑材料
立项论证情况 | 是否通过立项申请 | 5 |  |  | 立项报告(如一般事项申请单)
| 是否通过专家论证 | 6 |  |  | 论证报告(如《申请购置大型仪器设备论证报告》）
| 上报前是否经过本部门集体讨论通过 | 6 |  |  | 如党政联席会议集体讨论记录
| 是否按照学校“三重一大”相关规定和党委会议事规则，提交学校党委会审议通过 | 6 |  |  | 学校党委会会办记要或相关材料
| 是否按规定纳入学校预算 | 5 |  |  | 学校预算下达相关文件
资金投入和使用情况 | 是否按学校招标投标工作管理办法实行政府采购 | 5 |  |  | 相关招标文件
| 招标文件是否带有明显排他性等不合理现象 | 5 |  |  | 相关招标文件
| 招标过程是否规范 | 5 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 评标结果是否按规定公示 | 5 |  |  | 评标结果公示
| 评标结果有无异议或投诉 | 5 |  |  | 中标通知书，国资处认定
| 合同签订是否按规定程序报批 | 5 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 合同文本是否完整、规范、合法 | 5 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 合同内容是否与招投标或谈判内容一致 | 5 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 合同是否由校长或校长委托人签订，并加盖江苏医药职业学院经济合同专用章 | 5 |  |  | 签字盖章后的正式合同文本
| 立项申请、招标文件、合同是否按规定归档 | 5 |  |  | 本部门自评，由国资处认定
| 项目设备是否按时到货、及时安装调试，验收合格，完全符合规定标准 | 5 |  |  | 部门及学校验收报告，现场察看
| 项目设备是否及时办理国有资产入库 | 5 |  |  | 国有资产入库单
| 项目设备安装运行的安全、卫生条件及环境情况 | 5 |  |  | 部门及学校验收报告，现场察看
| 项目设备使用人员技术队伍配备情况 | 5 |  |  | 使用部门提供设备使用人员名单及学历职称情况
| 项目设备操作规程及安全措施是否上墙 | 5 |  |  | 项目设备操作规程及安全措施相关材料，现场察看
| 项目实施和使用过程中有无发生过安全事故 | 5 |  |  | 本部门自评，保卫处认定
| 项目设备标签是否已贴 | 5 |  |  | 现场察看
| 项目设备使用是否登记 | 5 |  |  | 现场察看设备使用记录
| 项目设备技术资料的收集及归档情况 | 5 |  |  | 本部门自评，由国资处及教务处认定
| 是否按合同约定付款 | 5 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目资金支出是否按规定审批 | 5 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目资金支出内容是否合规 | 5 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目预算执行情况 | 5 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目预算调整的手续及报批程序是否符合相关程序和规定 | 5 |  |  | 本部门自评，财务处认定（不调整不扣分）
| 项目结算是否按规定程序审计 | 5 |  |  | 本部门自评，审计处认定
任务目标完成情况及效益 | 项目设备利用率 | 15 |  |  | 设备使用记录（机时使用率*15）
| 项目建成后发展方向有无特色，与国内同类实验室比较是否存在创新，对学校实验教学的促进作用是否明显 | 3 |  |  | 相关证明材料
| 项目设施所取得的社会效益 | 3 |  |  | 相关证明材料及调研情况
| 项目设施开放及资源共享所取得的经济效益 | 3
| 服务对象满意度 | 3
廉政风险情况 | 设备立项及购买过程中是否存在违纪或违规现象 | 10
| 设备使用过程中是否存在安全隐患 | 10
| 合计 | 200
项目申报部门负责人：
参加考评人员：
考评日期：

## 大额资金使用绩效考评表(工程)
大额资金使用绩效考评表（工程类）
项目名称： |  | 项目申报部门：
考评指标 | 主要考评内容 | 分值 | 自评得分 | 考评得分 | 相关支撑材料
立项论证情况 | 是否通过立项申请 | 6 |  |  | 立项报告(如一般事项申请单)
| 立项报告或项目建议书程序是否合规、内容是否完整 | 6 |  |  | 论证报告或项目建议书
| 上报前是否经过本部门集体讨论通过 | 6 |  |  | 集体讨论记录
| 是否按照学校“三重一大”相关规定和党委会议事规则，提交学校党委会审议通过 | 8 |  |  | 学校党委会会办记要或相关材料
| 是否按规定纳入学校预算 | 6 |  |  | 学校预算下达相关文件
资金投入和使用情况 | 是否按学校招标投标工作管理办法实行政府采购 | 6 |  |  | 相关招标文件
| 招标文件是否带有明显排他性等不合理现象 | 5 |  |  | 相关招标文件
| 招标过程是否规范 | 6 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 评标结果是否按规定公示 | 6 |  |  | 评标结果公示
| 评标结果有无异议或投诉 | 6 |  |  | 中标通知书，国资处认定
| 合同签订是否按规定程序报批 | 6 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 合同文本是否完整、规范、合法 | 6 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 合同内容是否与招投标或谈判内容一致 | 6 |  |  | 本部门自评，国资处认定
| 合同是否由校长或校长委托人签订，并加盖江苏医药职业学院经济合同专用章 | 5 |  |  | 签字盖章后的正式合同文本
| 立项申请、招标文件、合同是否按规定归档 | 5 |  |  | 本部门自评，由国资处认定
| 项目监理记录是否规范，记录是否完整 | 5 |  |  | 项目监理记录
| 项目变更是否按规定手续签证 | 5 |  |  | 项目变更签证单
| 大型工程施工项目管理制度是否健全 | 5 |  |  | 工程施工项目管理制度
| 项目实施和使用过程中有无发生过安全事故 | 6 |  |  | 本部门自评，保卫处认定
| 工程项目是否按合同计划完工交付使用 | 8 |  |  | 工程项目验收单
| 工程项目档案管理是否规范、完整 | 5 |  |  | 本部门自评，由国资处及档案室认定
| 是否按合同约定付款 | 6 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目资金支出是否按规定审批 | 6 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目资金支出内容是否合规 | 6 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目预算执行情况 | 6 |  |  | 本部门自评，财务处认定
| 项目预算调整的手续及报批程序是否符合相关程序和规定 | 6 |  |  | 本部门自评，财务处认定（不调整不扣分）
| 是否及时办理竣工决算 | 6 |  |  | 竣工决算封面
| 项目结算是否按规定程序审计 | 6 |  |  | 本部门自评，审计处认定
任务目标完成情况及效益 | 工程项目使用效率 | 5 |  |  | 相关证明材料
| 项目设施所取得的社会效益 | 5 |  |  | 相关证明材料及调研情况
| 服务对象满意度 | 5
廉政风险情况 | 设备立项及购买过程中是否存在违纪或违规现象 | 10 |  |  | 本部门自评，纪委办认定
| 设备使用过程中是否存在安全隐患 | 10 |  |  | 本部门自评，保卫处认定
| 合计 | 200
项目申报部门负责人：
参加考评人员：
考评日期：